台州学院文件

台学院发〔2010〕42号

关于印发《台州学院重点学科

建设与管理办法》的通知

各二级学院、各部门：

为深入贯彻落实校学科建设工作会议精神，进一步规范重点学科管理，加强重点学科建设，经校长办公会议研究批准，现将《台州学院重点学科建设与管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二〇一〇年三月三十日

台州学院重点学科建设与管理办法

第一章  总 则

第一条  重点学科是根据学校学科建设规划，择优确定并重点建设的培养创新人才、开展科学研究的重要基地。其建设目标是：强化学科特色，提升学科水平，增强学科竞争力，培育硕士学位点。

第二条  重点学科建设要与学校教学重点建设项目有机结合，发挥各类重点建设资金的整体效益。鼓励各学科整合多渠道资源进行建设，并在建设中予以政策倾斜。

第三条  重点学科原则上以现行《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中的一级学科为对象进行规划，按二级学科进行建设。

第二章  组织管理

第四条  学校学科建设领导小组负责学校重点学科建设规划、实施方案的审定，评估验收的组织以及建设过程中重大问题的决策。

第五条  科研处负责学校重点学科申报、遴选、建设、评估、验收的日常组织管理工作。

第六条  重点学科实行学科负责人制，学科负责人由学科带头人担任。学科负责人统筹安排重点学科建设资源，并负责具体落实重点学科的建设任务。各二级学院（中心、研究院、研究所，下同）应为重点学科的建设提供支持和保障，并在建设过程中进行指导和监督。

第三章  申报与遴选

第七条  重点学科申报与评审应遵循“统筹规划，合理布局，突出特色，择优推荐”的原则，使学科建设能在支撑专业建设，推动学校发展上切实发挥作用。

第八条  省级、市级重点学科的申报按照省、市重点学科申报的有关规定执行，学校按上级主管部门的要求组织申报，由科研处具体负责。

第九条  为整合资源、凝聚力量、促进学科发展，申报学科分布在多个单位的，要在明确牵头单位的基础上，联合申报，共同建设。

第十条  已被确定为省级重点学科、市级重点学科的学科，不再列入校级重点学科建设范围。

第十一条  校级重点学科的建设周期为5年，实行中期检查，滚动遴选的办法。

第十二条  校级重点学科应具备以下基本条件：

1.符合学校科研和学科建设总体发展需要，具有鲜明的学科特色和较大的发展潜力，能带动和促进相关学科的发展。

2.有多个较有特色的学科发展研究方向，其中至少有一个研究方向在省内处于学科发展的先进水平；或对国家当前及长远的科技发展、经济和社会发展具有重要意义；或对本校特色和优势的形成具有重大意义。

3.学科带头人有较高的学术造诣、治学严谨并有较强的组织领导能力。新申报的学科带头人原则上应具有正高级职称，年龄一般不超过57周岁。

4.学术梯队结构合理，团结协作。

5.有较好的科研和教学工作基础。科研成果显著，具备承担重大科研课题的能力。

6.有一定的科研实验设备和图书资料基础，能为持续稳定地进行高水平的科研和教学工作提供必要的物质条件。

第十三条  申报程序：

1.省级、市级重点学科的申报程序按上级规定执行。如没有明确规定，参照校重点学科申报程序执行。

2.校级重点学科的申报由该学科负责人组织填写《台州学院校级重点学科申报书》，并由所在二级学院审核相关的申报材料，签署意见并盖章后上报校科研处。

3.科研处按申报要求组织初审，并将初审结果报校学科建设领导小组，校学科建设领导小组提出初步意见报校学术委员会审议，经评审论证后，提出审核意见，报校长办公会议批准。对已评定的重点学科，由学校发文确认。

第四章  学科建设

第十四条  重点学科建设的主要任务包括：

1.凝练学科方向，构建学科发展平台，力争学科整体实力达到国内或省内先进水平。

2.打造学科队伍，改善办学条件，提高学科自我发展的能力。

- 3.承担重大科研项目，产出高水平科研成果。

4.不断提高人才培养质量，力争获得高水平教学成果奖励。

第十五条  各重点学科要根据本学科发展趋势、国家和社会发展需要，结合本学科的特点和基础，制定建设方案，并按批复的建设方案进行建设。

第十六条  重点学科要建立目标管理责任制。学科负责人应根据学科建设目标制定可行方案，任务落实到人，以确保建设目标圆满完成。

第十七条  由多个单位共同建设的学科，学科负责人应做好学科建设的组织、分工和协调工作，充分调动各建设单位、学科组成员的积极性，相互配合，按照学科发展目标进行建设。

第五章  评估及验收

第十八条  为加强重点学科建设的管理，建立重点学科评估验收制度，根据重点学科评估指标体系定期对重点学科建设实施情况进行评估验收。

第十九条  省级、市级重点学科的评估验收按照上级部门的相关要求进行。校级重点学科在一个建设周期内进行一次中期检查，由各学科负责人填写《台州学院校级重点学科评估考核表》，并递交相关成果材料，由科研处组织相关专家进行一次评估，对建设成效不明显的学科予以限期整改。整改无效的报校学术委员会审核，取消校级重点学科资格。

第二十条　重点学科建设期满后，由校学科建设领导小组组织对其进行验收，根据重点学科评估指标体系，采取学科自查和学科建设领导小组组织专家查阅有关资料、听取汇报等相结合的方式进行。

第二十一条　评估成绩合格的校级重点学科，可申报下一轮校级重点学科或省级、市级重点学科建设；评估成绩不合格的学科，一个月内提交整改报告，不得参加下一轮重点学科的申报，并且必须在不超过2年的时间内建设合格。

第六章  经费管理

第二十二条  重点学科建设经费包括国家的专项拨款、学校的重点学科专项建设经费及相关的配套建设经费。

第二十三条  根据“重点学科，重点投入”和“分类指导，分层建设”的原则，学校对各级重点学科给予相应的经费投入。省级重点学科按1:2进行配套，市级重点学科按1:1进行配套，校级重点学科按市级重点学科的经费资助标准执行。如条件许可，学科点所在二级学院也应提供一定的配套经费。

第二十四条  重点学科建设经费由计财处负责单独建帐，专款专用，任何部门或个人不得截留、挪用或挤占。建设周期完成时需进行财务审计。

第二十五条  重点学科建设经费主要用于学科建设所必需的设备费、材料费、图书资料费、出版费、学术会议或调查研究差旅费等，不得用于与学科建设无关或关系不大的项目。

第二十六条  重点学科建设经费由学科团队使用，支出5000元以下的由学科负责人和二级学院院长审批，5000元以上、1万元以下的由学科负责人和二级学院院长审批后，报校科研处审批，1万元以上的应报主管校长审批。

第二十七条  建立学科资金管理责任制，要求学科负责人严格把关，坚持节约原则，严格执行预算，对经费支出的合法性、合理性和有效性负责，确保按学校有关规定使用资金。

第七章	附则

第二十八条  本办法自发文之日起执行，原《台州学院关于校级重点学科的管理办法》自行终止。本办法由科研处负责解释。

主题词：科研  学科  建设  通知

台州学院办公室                     2010年4月15日印发